黄石市财政项目支出绩效评价报告 （2019年度） 项目名称：市本级政府投资项目前期费 项目单位：黄石市发展和改革委员会 2020年7月

- 一、项目概况和资金使用管理情况

- （一）项目立项背景和依据。

- 为贯彻落实全市三季度投资和重大项目建设推进会精神，根据市政府主要领导要求安排前期费用于市直部门策划和推进的2019年重点项目前期工作

- （二）项目资金来源和使用情况

- 1.项目资金来源：2019年市财政局按一般公共预算拨款285万元。

- 2、项目资金实际使用情况以及与年初预算对比分析：

- 2019年市本级政府投资项目前期费累计支出50.4万元，与年初预算相比减少234.6万元。具体明细为：办公费30万元，委托业务费20.4万元。

（三）项目实施情况

投入：市财政局按一般公共预算拨款285万元。

过程：扎实推进“重大项目建设年”行动。严格执行国家产业政策。

- 产出：办公费30万元，委托业务费20.4万元。

效果：2019年区“重大项目建设年”总指挥办公室共组织召开10次总指挥部会议，形成了10期会议纪要；牵头组织开展4次项目集中开工活动、2次区级项目拉练活动，配合市项目办开展1次市级项目拉练活动。全区83个重点项目（含省市级重点项目），有59个重点项目达到进度目标要求，进度率达71.1%。

- 二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

完成项目8个，完成时限2019年底，拉动投资增长10亿元，完善城市基础设施，环保达标率100%，推动市重点项目有序建设，群众满意度达到90%。

（二）项目绩效评价目的

提高项目资金使用效率。

- （三）绩效分析

完成项目8个，完成时限2019年底，拉动投资增长10亿元，完善城市基础设施，环保达标率100%，推动市重点项目有序建设，群众满意度达到90%。

- （四）评价结论

2019年市本级政府投资项目前期专项绩效目标完成良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

召开总指挥部会议，牵头组织开展项目集中开工活动。

（二）存在的问题

受环保、用地、融资和用工等要素制约，部分项目推进力度不及预期。

（三）建议

提高市本级政府投资项目前期费预算，更好的开展工作。

四、其他需说明的问题

无。

黄石市财政项目支出绩效评价报告 （2019年度） 项目名称：向上争取项目经费 项目单位：黄石市发展和改革委员会 2020年7月

- 一、项目概况和资金使用管理情况

- （一）项目立项背景和依据。

- 为了更好地向国家发改委、省发改委争取大政策、大项目以及中央、省预算内资金，促进黄石经济、社会加快发展，需要一定经费保障。经费主要用于相关规划、方案的编制、评审，迎接上级检查会务费，跑省进京的差旅费、住宿费、办公费等。

- （二）项目资金来源和使用情况

- 1.项目资金来源：2019年市财政局按一般公共预算拨款28.5万元。

- 2、项目资金实际使用情况以及与年初预算对比分析：

- 2019年向上争取项目经费累计支出28.5万元，与年初预算持平。具体明细为：办公费1.42万元，水费0.12万元，电费1.13万元，差旅费9.07万元，因公出国（境）费用6.6万元，公务接待费2.2万元，劳务费0.56万元，公务用车运行维护费4.89万元，其他交通费2.51万元。

（三）项目实施情况

投入：市财政局按一般公共预算拨款28.5万元。

过程：密切跟踪中央、省预算内资金投向变化，做好项目申报前期工作，加大有轨电车、大冶湖污染治理等重大项目汇报衔接争取力度，使更多项目进入国家、省的“笼子”，确保2019年争取中央、省预算内资金稳步递增。

产出：办公费1.42万元，水费0.12万元，电费1.13万元，差旅费9.07万元，因公出国（境）费用6.6万元，公务接待费2.2万元，劳务费0.56万元，公务用车运行维护费4.89万元，其他交通费2.51万元。

- 效果：对上争取政策和资金取得新成效。老工业基地调整改造作为真抓实干典型被国务院通报表彰，国家产业转型升级示范区建设连续两年获评优秀等次，全国第二届产业转型示范区经验交流会在黄召开。黄石作为全省唯一城市列入国家大宗固定废弃物综合利用基地。全年共计争取中央、省预算内投资项目72个，落实资金5.53亿元。完成三批地方政府专项债项目申报，争取8个项目纳入支持，建议安排债券资金11.25亿元。

- 二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

争取重大政策支持，中央及省预算内资金支持。

（二）项目绩效评价目的

提高项目资金使用效率。

- （三）绩效分析

- 全年共计争取中央、省预算内投资项目72个，落实资金5.53亿元。完成三批地方政府专项债项目申报，争取8个项目纳入支持，建议安排债券资金11.25亿元。

- （四）评价结论

2019年向上争取项目专项绩效目标完成良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

全市发改系统紧盯中央、省预算内资金投向，扎实做好项目储备和申报前期工作，坚持“一月一跑省，两月一进京”。

（二）存在的问题

对当前争取资金的政策导向及变化的理解、把握和研究、研判还不够深、不够透，不及时、不精准。

（三）建议

提高向上争取项目经费预算，更好的开展对上资金争取工作，加大汇报衔接和争取力度。

四、其他需说明的问题

无。

黄石市财政项目支出绩效评价报告 （2019年度） 项目名称：价格监督等专项 项目单位：黄石市发展和改革委员会 2020年7月

- 一、项目概况和资金使用管理情况

- （一）项目立项背景和依据。

- 1、根据中纪委、国家发改委、监察部、财政部《纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法》的相关规定设立专项经费。2、根据鄂价成〔2017〕83号规定：对涉及与人民生活密切相关的公益性或垄断性行业商品和服务、重大复杂等成本监审项目须引入第三方审核。第三方审核服务费用纳入各级价格主管部门政府采购预算管理，实行“谁购买谁付费”。

- （二）项目资金来源和使用情况

- 1.项目资金来源：2019年市财政局按一般公共预算拨款9.5万元。

- 2、项目资金实际使用情况以及与年初预算对比分析：

- 2019年价格监督等专项累计支出9.5万元，与年初预算持平。具体明细为：差旅费1.59万元，会议费0.39万元，公务接待费0.11万元，劳务费0.24万元，委托业务费7.17万元。

（三）项目实施情况

投入：市财政局按一般公共预算拨款9.5万元。

- 过程：根据《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》（鄂价规〔2010〕265号）、《成本监审目录》所列项目及我市定调价成本监审的情况、规律，对涉及与人民生活密切相关的公益性或垄断性行业商品和服务、重大复杂等成本监审项目须引入第三方审核。

- 产出：差旅费1.59万元，会议费0.39万元，公务接待费0.11万元，劳务费0.24万元，委托业务费7.17万元。

- 效果：认真做好城区出租车运价调整工作，为我市社会稳定作贡献。严格审核全市中小学教材、教辅的书目和收费标准，减轻学生和家长负担。做好价格临时补贴标准的测算与发放，把党和政府对困难群众的关爱落到实处。加强市场价格监测与预警分析，关注分析。做好牵头协调，积极推进我市冻猪肉储备调节工作。抓好收费标准清单动态调整，进一步落实降费减负。

- 二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

- 提高成本监审的效率和公信力。

（二）项目绩效评价目的

提高项目资金使用效率。

- （三）绩效分析

- 认真做好城区出租车运价调整工作，为我市社会稳定作贡献。严格审核全市中小学教材、教辅的书目和收费标准，减轻学生和家长负担。做好价格临时补贴标准的测算与发放，把党和政府对困难群众的关爱落到实处。加强市场价格监测与预警分析，关注分析。做好牵头协调，积极推进我市冻猪肉储备调节工作。抓好收费标准清单动态调整，进一步落实降费减负。

- （四）评价结论

- 2019年价格监督等专项绩效目标完成良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

- 对涉及与人民生活密切相关的公益性或垄断性行业商品和服务、重大复杂等成本监审项目引入第三方审核。

（二）存在的问题

成本监审的效率还需进一步提高。

（三）建议

提高价格监督专项预算，以支持开展工作。

四、其他需说明的问题

无。

黄石市财政项目支出绩效评价报告 （2019年度） 项目名称：社会信用体系建设及市级公共信用信息平台维护 项目单位：黄石市发展和改革委员会 2020年7月

- 一、项目概况和资金使用管理情况

- （一）项目立项背景和依据。

- 通过建设市公共信用信息平台和网站、全方位加强信用文化建设和宣传教育、提高信用能力建设等措施，全面加强信用黄石建设，为创建全国社会信用体系建设示范城市奠定坚实基础。

- （二）项目资金来源和使用情况

- 1.项目资金来源：2019年市财政局按一般公共预算拨款95万元。

- 2、项目资金实际使用情况以及与年初预算对比分析：

- 2019年社会信用体系建设及市级公共信用信息平台维护专项经费累计支出94.95万元，比年初预算减少0.05万元。具体明细为：办公费0.23万元，印刷费4.6万元，差旅费10万元，培训费0.24万元，公务接待费0.24万元，委托业务费79.57万元，其他交通费0.07万元。

（三）项目实施情况

投入：市财政局按一般公共预算拨款95万元。

过程：积极对接全国信用平台一体化建设新标准、新要求，协调推进市信用平台拓展升级项目建设。联合市委文明办，召开两次信用红黑名单新闻发布会。

- 产出：共计发生办公费0.23万元，印刷费4.6万元，差旅费10万元，培训费0.24万元，公务接待费0.24万元，委托业务费79.57万元，其他交通费0.07万元。

效果：城市信用建设综合指数继续保持第一方阵。公共信用信息平台拓展升级。信用“红黑名单”新闻发布常态化开展。信用联合奖惩初显成效。企业信用修复机制建立完善。

- 二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

项目中期目标：信用建设示范城市创建有序推进、市级信用平台有效运转维护。

项目年度目标：市级信用平台实现功能拓展升级，并与省、国家平台互联互通。

（二）项目绩效评价目的

提高项目资金使用效率。

- （三）绩效分析

城市信用建设综合指数继续保持第一方阵。公共信用信息平台拓展升级。信用“红黑名单”新闻发布常态化开展。信用联合奖惩初显成效。企业信用修复机制建立完善。

- （四）评价结论

2019年社会信用体系建设及市级公共信用信息平台维护专项绩效目标完成良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

积极对接全国信用平台一体化建设新标准、新要求。积极推动各级各部门在日常监管、行政审批、市场准入等行政活动中使用信用信息。

（二）存在的问题

信用制度建设还不成体系。信用信息归集的及时性和有效性不强。联合奖惩机制还待健全完善。

（三）建议

提高社会信用体系建设专项经费预算，以支持开展工作。

四、其他需说明的问题

无。

黄石市财政项目支出绩效评价报告 （2019年度） 项目名称：价格（收费）标准听证经费 项目单位：黄石市发展和改革委员会 2020年7月

- 一、项目概况和资金使用管理情况

- （一）项目立项背景和依据。

- 研究提出经营服务性收费的改革建议，制定权限内的收费标准。

- （二）项目资金来源和使用情况

- 1.项目资金来源：2019年市财政局按一般公共预算拨款9.5万元。

- 2、项目资金实际使用情况以及与年初预算对比分析：

- 2019年价格（收费）标准听证经费累计支出7.9万元，与年初预算减少1.6万元。具体明细为：办公费1.16万元，差旅费0.23万元，维护费0.2万元，会议费0.67万元，公务接待费0.13万元，委托业务费5.5万元。

（三）项目实施情况

投入：市财政局按一般公共预算拨款9.5万元。

- 过程：积极落实电力减税降价政策，清理电价附加收费，减低制企业用电成本。

- 产出：共计发生办公费1.16万元，差旅费0.23万元，维护费0.2万元，会议费0.67万元，公务接待费0.13万元，委托业务费5.5万元。

- 效果：落实减税降费政策，助力企业降成本。严格科学制定价格，切实维护群众利益。落实商品房销售公开制，保持了房价整体稳定。

- 二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

价格监管全面加强。

（二）项目绩效评价目的

提高项目资金使用效率。

- （三）绩效分析

- 严格科学制定价格，切实维护群众利益。超额完成了国务院确定2019年工商业电价降价目标。制定了鄂东医疗集团市中心医院停车差别化收费标准，有效加快了医院车位周转率，解决了医院停车难问题。制定了湖北理工学院、黄石市爱邦酒店有限公司、黄石工人文化宫、黄石综合客运枢纽站、黄石北站机动车停车场停车服务收费标准，规范了我市停车收费管理秩序。

- （四）评价结论

2019年价格（收费）标准听证专项绩效目标完成良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

- 对涉及与人民生活密切相关的公益性或垄断性行业商品和服务、重大复杂等成本监审项目引入第三方审核。

（二）存在的问题

效率还需进一步提高。

（三）建议

提高价格（收费）标准听证专项预算，以支持开展工作。

四、其他需说明的问题

无。

黄石市财政项目支出绩效评价报告 （2019年度） 项目名称：油气长输管线安全生产监管经费 项目单位：黄石市发展和改革委员会 2020年7月

- 一、项目概况和资金使用管理情况

- （一）项目立项背景和依据。

- 委托第三方监管中石化大冶站“仪征—长岭”线输油管线共114KM；湖北能源集团鄂东天然气公司鄂州站“黄冈—大冶”线输气管线共33.4KM；中石化大冶陈贵站“川气东送”输气管线共78.1KM；中石油鄂东站“西气东输”输气管线共1.8KM等四条油气长输管道安全。

- （二）项目资金来源和使用情况

- 1.项目资金来源：2019年市财政局按一般公共预算拨款54.25万元。

- 2、项目资金实际使用情况以及与年初预算对比分析：

- 2019年油气长输管线安全生产监管经费累计支出54.25万元，与年初预算持平。具体明细为：委托业务费54.25万元。

（三）项目实施情况

投入：市财政局按一般公共预算拨款54.25万元。

- 过程：委托第三方监管中石化大冶站“仪征—长岭”线输油管线共114KM；湖北能源集团鄂东天然气公司鄂州站“黄冈—大冶”线输气管线共33.4KM；中石化大冶陈贵站“川气东送”输气管线共78.1KM；中石油鄂东站“西气东输”输气管线共1.8KM等四条油气长输管道安全。

产出：共计发生委托业务费54.25万元。

效果：不新增一处隐患，已整改隐患不反弹；全年无任何安全事故和人员伤亡。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

不新增一处隐患，已整改隐患不反弹；全年无任何安全事故和人员伤亡。

（二）项目绩效评价目的

提高项目资金使用效率。

- （三）绩效分析

我市境内4条油气长输管道安全监管继续保持平稳态势，无重大安全事故，无人员伤亡，无新增隐患点，高后果区、风险点均得到有效管控。

- （四）评价结论

2019年油气长输管线安全生产监管专项绩效目标完成良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

与省油气长输专委会，市安委会、安监局，以及各县市区油气长输专委会有效对接。与四家管道企业密切合作，确保黄石市油气长输管道安全运行。

（二）存在的问题

监管力度还需进一步加强。

（三）建议

提高油气长输管线安全生产监管经费预算，以支持开展工作。

四、其他需说明的问题

无。

黄石市财政项目支出绩效评价报告 （2019年度） 项目名称：粮油安全、粮油质检等专项费用 项目单位：黄石市发展和改革委员会 2020年7月

- 一、项目概况和资金使用管理情况

- （一）项目立项背景和依据。

- 根据黄石市人民政府《关于落实粮食安全行政首长责任制的实施意见》（黄政发[2016]5号）、《食品安全法》、《粮食流通管理等条例》及有关粮食质量卫生的法律、法规和政策。履行粮食质量、卫生的监管与服务三农，切实做好我市粮食质量监管工作，保障粮食质量安全，对上年度省、市、县人民政府落实粮食安全行政首长责任制的工作情况进行监督考核。

- （二）项目资金来源和使用情况

- 1.项目资金来源：2019年市财政局按一般公共预算拨款45万元。

- 2、项目资金实际使用情况以及与年初预算对比分析：

2019年度粮食安全、粮油质检等专项费用累计支出43.04万元，与年初预算相比减少1.96万元。具体明细为办公费20.72万元，印刷费0.28万元，水费0.1万元，电费0.67万元，邮电费0.19万元，差旅费8.41万元，维护费0.41万元，租赁费0.09万元，会议费0.24万元，公务接待费0.28万元，劳务费0.06万元，委托业务费10.89万元，公务用车运行维护费0.02万元，其他交通费0.18万元，其他商品和服务支出0.5万元。

（三）项目实施情况

投入：市财政局按一般公共预算拨款45万元。

过程：进一步优化应急供应网点、配送中心、加工点布局；完成省局安排的粮食供需平衡调查任务；保障军供粮油供应安全；构建我市粮食应急平台；加强粮食市场执法检查，加强政策性粮食监管，建设放心粮油市场体系；努力做好一年一度的食品安全宣传周活动及世界粮食日活动，促进社会形成爱粮节粮良好风气。

产出：共计发生办公费20.72万元，印刷费0.28万元，水费0.1万元，电费0.67万元，邮电费0.19万元，差旅费8.41万元，维护费0.41万元，租赁费0.09万元，会议费0.24万元，公务接待费0.28万元，劳务费0.06万元，委托业务费10.89万元，公务用车运行维护费0.02万元，其他交通费0.18万元，其他商品和服务支出0.5万元。

效果：保证检验数据的准确性、保密性，保证粮食收购入库质量合格，各级储备粮宜存率保障粮食供需平衡，提高粮油食品质量安全管理的反应速度，避免粮油食品质量安全事故的进一步扩大影响；建立健全粮食安全监督考核工作机制，提升我市粮食应急保障功能。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

项目中期目标：各项粮食质量检测工作顺利开展；召开领导小组工作会议，部署粮食安全行政首长责任制的相关工作；印制会议材料和工作手册等。

项目年度目标：切实保障本地粮食安全主体责任，全面提升粮食生产、储备和流通能力。认真完成生粮食安全行政首长责任制考核评分表中的工作任务，及时整改存在的问题和不足，争取在全省的综合考核中进入优秀等次等。

（二）项目绩效评价目的

提高项目资金使用效率。

- （三）绩效分析

1、粮油工业总产值24亿元；2、全年粮食收购2亿斤以上；3、市级储备粮规模3万吨以上；4、各级地方储备粮油出入库检验样品35个；5、军供粮油质量监测样品24个，库存粮食监测样品30个；6、‘放心粮油’质量监测样品70个；7、粮食收获质量调查、品质测报、安全监测测报样品99个；8、食品安全宣传周活动1次，世界粮食日活动1次。

- （四）评价结论

2019年度粮食安全、粮油质检等专项绩效目标完成良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）存在的问题

粮食安全、粮油质检等专项是原粮食局重点工作，所有粮油事务均围绕此专项中心工作开展，在执行预算过程中，项目经费支出有些无法具体细化。

（二）建议

预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止项目经费列支基本支出内容、随意改变预算资金的使用范围等行为发生，同时定期分析预算执行进度和经费支出情况，为单位绩效考核提供真实可靠的依据。

四、其他需说明的问题

无。