## 续建
黄石市能源“十二五”规划建设（续建）项目情况表（一）
（2011—2015）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设 性质 | 建设内容和规模 | 建设起 止年限 | 投资来源 | 总投资 | 到2010年底累计完成投资 | 2011年 计划投资 | 预计竣工时间 | 备注
| 合计（10项） | [5 empty] | 256299 | 105980 | 57682
1 | 黄石市太阳能光伏发电工程 | 黄石黄金山工业园 | 新建 | 太阳能发电30兆瓦，其中一期8兆瓦，二期22兆瓦 | 2010-2014 | 企业自筹、银行贷款 | 75464 | 20480 | 20000 | 2014.12
2 | 黄石市生活垃圾焚烧发电项目 | 黄金山工业园 | 新建 | 3×400吨/日焚烧炉及2×12MW发电机组 | 2009-2012 | 企业自筹、银行贷款 | 55100 | 40000 | 6700 | 2012.3 | 竣工时间为一期工程
3 | 黄石市热网建设工程（黄石德威能源公司） | 黄石市中心城区及团城山区域 | 新建 | 主干线25公里，支干线18公里。设计压力1.2Mpa | 2009-2013 | 企业自筹、银行贷款 | 20000 | 13000 | 3000 | 2013.6
4 | 峰烈山垃圾沼气发电工程（深圳相控科技有限公司） | 黄石市下陆区 | 续建 | 2×500kw沼气发电 | 2009-2011 | 企业自筹、银行贷款 | 4000 | 2000 | 1000 | 2012.3
5 | 风光互补路灯照明工程（黄石红鹰新能源发展有限公司） | 黄石市黄石港区 | 续建 | 年产风光互补路灯照明系统5-6万套 | 2009-2011 | 企业自筹、银行贷款 | 12000 | 2600 | 3500 | 2011.12
6 | 大冶天然气（川气东送）利用工程 | 大冶市 | 扩建 | 门站一座，高中压调压站一座，高压管线25公里，中低压管线47公里 | 2010-2013 | 企业自筹、银行贷款 | 20000 | 3000 | 5000 | 2013.6
7 | 阳新县天然气（川气东送）利用工程 | 阳新县 | 新建 | 门站一座，高中压调压站一座，高压管线28公里，中低压管线70公里 | 2010-2013 | 企业自筹、银行贷款 | 10938 | 3900 | 2000 | 2012.6
8 | 220千伏花湖输变电工程 | 黄石市区 | 新建 | 220千伏变电容量360MVA，220千伏线路45.5公里 | 2009-2011 | 湖北省电力公司 | 33921 | 11000 | 8000 | 2011.12
9 | 220千伏秀山输变电工程 | 大冶 | 新建 | 220千伏变电容量360MVA，220千伏线路28.4公里 | 2009-2011 | 湖北省电力公司 | 20394 | 9000 | 5000 | 2011.12
10 | 大冶湛月输变电工程 | 大冶市 | 新建 | 变电容量50MVA，线路19.9公里 | 2010-2011 | 湖北省电力公司 | 4482 | 1000 | 3482 | 2011.12

## 新开
黄石市能源“十二五”规划建设（新开）项目情况表（二）
（2011—2015）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设 性质 | 建设内容和规模 | 建设起 止年限 | 投资来源 | 总投资 | 2011-2012年计划投资 | 计划开工时间
| 合计（18项） | [5 empty] | 826497 | 118707
1 | 黄石西塞电厂二期工程#4机组 | 黄石西塞山区 | 扩建 | 1×600MW级超超临界发电机组 | 2011-2013 | 企业自筹、银行贷款 | 232400 | 86000 | 2012.6
2 | 武汉日新黄石光伏工业园 | 黄金山工业新区 | 新建 | 太阳能光伏组件生产线，年设计规模100MW(一期工程40MW） | 2011-2015 | 企业自筹、银行贷款 | 50000 | 5000 | 2011.12
3 | 压缩天然气母站建设工程 | 黄石市、大冶市 | 新建 | 日设计压缩天然气30万m3母站及若干个加气站 | 2012-2013 | 企业自筹、银行贷款 | 15000 | 5000 | 2012.5
4 | 液化天然气（LNG)利用工程 | 黄石市、大冶市、阳新县 | 新建 | LNG储备及加注站建设 | 2012-2015 | 企业自有、 银行贷款 | 20000 | 6000 | 2012.9
5 | 黄石市风力发电工程（中广核风力发电有限公司） | 黄石市西塞山区、阳新富池镇 | 新建 | 建测风塔及7万千瓦风力发电 | 2012-2014 | 企业自筹、银行贷款 | 50000 | 2000 | 2012.12
6 | 黄石市风光互补路灯及相关产品二期扩建 | 黄石市黄石港区 | 新建 | 基础设施建设及购买设备 | 2012-2015 | 企业自筹、银行贷款 | 50000 | 1000 | 2012.12
7 | 阳新煤矸石坑口电厂 | 阳新县 | 新建 | 2×300MW发电机组 | 2012-2015 | 企业自筹、银行贷款 | 249900 | 5000 | 2012.12
8 | 黄石市阳新煤矸混合开采项目 | 阳新县 大冶市 | 改建 | 对阳新金海、韦源口和大冶还地桥区域矿井进行整合改造 | 2012-2015 | 企业自筹、银行贷款 | 100000 | 2000 | 2012.12
9 | 220千伏灵乡输变电工程 | 大冶灵乡 | 新建 | 220千伏变电容量180MVA，220千伏线路46.84公里 | 2011-2012 | 湖北省电力公司 | 18142 | 1000 | 2011.12
10 | 110千伏大冶仲元变增容工程 | 大冶灵乡 | 新建 | 新增110千伏变电容量50MVA，110千伏线路5公里 | 2011-2012 | 湖北省电力公司 | 1789 | 200 | 2011.10
11 | 110千伏黄石游家变增容扩建工程 | 下陆区 | 新建 | 新增110千伏变电容量50MVA | 2011 | 湖北省电力公司 | 1000 | 1000 | 2011.2
12 | 110千伏阳新三溪变增容扩建工程 | 阳新县 | 新建 | 新增110千伏变电容量20MVA | 2011 | 湖北省电力公司 | 707 | 707 | 2011.6
13 | 35千伏阳新排市输变电工程 | 阳新县 | 新建 | 新增35千伏变电容量10MVA | 2011-2012 | 湖北省电力公司 | 2536 | 1000 | 2011.8
14 | 220千伏富池输变电工程 | 阳新县富池镇 | 新建 | 新增220千伏变电容量180MVA，220千伏线路64公里 | 2012-2013 | 湖北省电力公司 | 18142 | 1000 | 2012.12
15 | 110千伏阳新66千伏枫林变升压工程 | 阳新枫林 | 新建 | 新增110千伏变电容量20MVA，110千伏线路11公里 | 2012-2013 | 湖北省电力公司 | 2908 | 200 | 2012.12
16 | 110千伏阳新李如海输变电工程 | 阳新县韦源口镇 | 新建 | 新增110千伏变电容量100MVA，110千伏线路10.5公里 | 2012-2013 | 湖北省电力公司 | 5780 | 500 | 2012.12
17 | 110千伏黄石沈下路输变电工程 | 黄石港区 | 新建 | 新增110千伏变电容量50MVA，110千伏线路6公里 | 2012-2013 | 湖北省电力公司 | 6000 | 600 | 2012.12
18 | 35千伏大冶洋湖输变电工程 | 大冶市茗山乡 | 新建 | 新增35千伏变电容量10MVA，35千伏线路10.4公里 | 2012-2013 | 湖北省电力公司 | 2193 | 500 | 2012.6

## 拟建
黄石市能源“十二五”规划建设（拟建）项目情况表（三）
（2011—2015）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设 性质 | 建设内容和规模 | 建设起 止年限 | 投资来源 | 总投资 | 前期工作进展情况
| 合计（13项） | [5 empty] | 201476
1 | 阳新秸秆发电工程 | 黄石市 阳新县 | 新建 | 2×12MW秸秆发电机组 | 2013-2015 | 企业自筹、银行贷款 | 24000 | 市场调研、编制项目可研
2 | 黄石工矿集团胡家湾地热水综合开发利用 | 黄石市 西塞山区 | 新建 | 温泉、休闲、旅游等 | 2013-2015 | 企业自筹、银行贷款 | 120000 | 正在做项目前期调研及有关认证等工作
3 | 黄石市220KV新建大箕铺输变工程 | 黄石市 大冶市 | 新建 | 新增220千伏变电容量180MVA，220千伏线路34公里 | 2013-2014 | 湖北省电力公司 | 16000 | 正在编制项目可研
4 | 110千伏阳新陶港输变电工程 | 阳新县陶港镇 | 新建 | 新增110千伏变电容量40MVA，110千伏线路10.5公里 | 2013-2014 | 湖北省电力公司 | 3470 | 已获得省发改委核准
5 | 110千伏下陆伍家洪输变电工程 | 下陆区 | 新建 | 新增110千伏变电容量50MVA，110千伏线路4公里 | 2013-2014 | 湖北省电力公司 | 4818 | 已获得省发改委核准
6 | 110千伏黄石东方山输变电工程 | 铁山 | 新建 | 新增110千伏变电容量50MVA，110千伏线路0.4公里 | 2013-2014 | 湖北省电力公司 | 3598 | 正在编制项目可研
7 | 110千伏广州路输变电工程 | 黄石经济开发区 | 新建 | 新增110千伏变电容量50MVA，110千伏线路3公里 | 2013-2014 | 湖北省电力公司 | 3730 | 正在编制项目可研
8 | 110千伏风波港输变电工程 | 西塞山区 | 新建 | 新增110千伏变电容量50MVA，110千伏线路18公里 | 2013-2014 | 湖北省电力公司 | 5380 | 正在编制项目可研
9 | 110千伏罗桥输变电工程 | 大冶市罗桥街办 | 新建 | 新增110千伏变电容量50MVA，110千伏线路15公里 | 2013-2014 | 湖北省电力公司 | 5050 | 正在编制项目可研
10 | 110千伏天子湖输变电工程 | 大冶市东岳街办 | 新建 | 新增110千伏变电容量50MVA，110千伏线路13公里 | 2013-2014 | 湖北省电力公司 | 4830 | 正在编制项目可研
11 | 35千伏大德输变电工程 | 阳新县枫林镇 | 新建 | 新增35千伏变电容量10MVA，35千伏线路17公里 | 2013 | 湖北省电力公司 | 1800 | 正在编制项目可研
12 | 35千伏高河输变电工程 | 大冶市金牛镇 | 新建 | 新增35千伏变电容量10MVA，35千伏线路16公里 | 2013 | 湖北省电力公司 | 1800 | 正在编制项目可研
13 | 富水低水头发电项目 | 黄石市阳新县 | 新建 | 发电装机容量1.2万KW，年发电量1亿度 | 2013-2015 | 企业自筹、银行贷款 | 7000 | 正在编制项目可研

## 储备
黄石市能源“十二五”规划建设（储备）项目情况表（四）
（2011—2015）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设 性质 | 建设内容和规模 | 建设起 止年限 | 投资来源 | 总投资
| 合计（29项） | [5 empty] | 7381750
1 | 大冶市热电联产工程 | 黄石市大冶市 | 新建 | 2×300MW热电机组 | 2014-2018 | 企业自筹、银行贷款 | 260000
2 | 220千伏四连山输变电工程 | 黄石经济开发区 | 新建 | 新增220千伏变电容量180MVA，220千伏线路10公里 | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 9260
3 | 220千伏梁公铺开关站 | 阳新县白沙镇 | 新建 | 新增220千伏开关站一座，220千伏线路64公里 | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 3700
4 | 220千伏沿埠头输变电工程 | 阳新县浮屠镇 | 新建 | 新增220千伏变电容量180MVA，220千伏线路8公里 | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 8920
5 | 220千伏栖儒桥变电站扩建工程 | 大冶市金湖街办 | 扩建 | 新增220千伏变电容量240MVA | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 10560
6 | 220千伏东岳输变电工程 | 大冶市东岳街办 | 新建 | 新增220千伏变电容量180MVA，220千伏线路4公里 | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 8240
7 | 220千伏黄颡口输变电工程 | 阳新县黄颡口镇 | 新建 | 新增220千伏变电容量180MVA，220千伏线路38公里 | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 14020
8 | 110千伏四斗粮输变电工程 | 大冶市金湖街办 | 新建 | 新增110千伏变电容量50MVA，110千伏线路8公里 | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 4280
9 | 110千伏大泉路输变电工程 | 黄石经济开发区 | 新建 | 新增110千伏变电容量50MVA，110千伏线路12公里 | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 4720
10 | 110千伏徐隆伍输变电工程 | 下陆区 | 新建 | 新增110千伏变电容量40MVA，110千伏线路6公里 | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 3380
11 | 110千伏木兰输变电工程 | 铁山区 | 新建 | 新增110千伏变电容量50MVA，110千伏线路17公里 | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 5270
12 | 110千伏轮渡输变电工程 | 西塞山区 | 新建 | 新增110千伏变电容量100MVA，110千伏线路6公里 | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 5900
13 | 110千伏还地桥变电站扩建工程 | 大冶市还地桥镇 | 扩建 | 新增110千伏变电容量48MVA | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 2000
14 | 110千伏鹏程输变电工程 | 黄石经济开发区 | 新建 | 新增110千伏变电容量50MVA，110千伏线路16公里 | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 5160
15 | 110千伏红峰输变电工程 | 大冶市还地桥镇 | 新建 | 新增110千伏变电容量50MVA，110千伏线路5公里 | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 3950
16 | 110千伏网湖变电站扩建工程 | 阳新县富池镇 | 新建 | 新增110千伏变电容量55MVA | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 2000
17 | 110千伏军垦变电站扩建工程 | 阳新县军垦农场 | 扩建 | 新增110千伏变电容量30MVA | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 630
18 | 110千伏阳新官桥输变电工程 | 阳新县兴国镇 | 新建 | 新增110千伏变电容量50MVA，110千伏线路5公里 | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 3950
19 | 110千伏迎宾路输变电工程 | 黄石经济开发区 | 新建 | 新增110千伏变电容量50MVA，110千伏线路8公里 | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 4280
20 | 110千伏竹林塘输变电工程 | 阳新县兴国镇 | 新建 | 新增110千伏变电容量50MVA，110千伏线路3公里 | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 3730
21 | 110千伏保安金塘输变电工程 | 大冶市保安镇 | 新建 | 新增110千伏变电容量50MVA，110千伏线路12公里 | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 5000
22 | 110千伏肖家山变电站扩建工程 | 大冶市还地桥镇 | 扩建 | 新增110千伏变电容量37MVA | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 2000
23 | 35千伏曙光输变电工程 | 大冶市还地桥镇 | 新建 | 新增35千伏变电容量10MVA，35千伏线路15公里 | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 1800
24 | 35千伏富水输变电工程 | 阳新县龙港镇 | 新建 | 新增35千伏变电容量10MVA，35千伏线路15公里 | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 1800
25 | 35千伏国和输变电工程 | 阳新县国和乡 | 新建 | 新增35千伏变电容量10MVA，35千伏线路15公里 | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 1800
26 | 35千伏潘桥输变电工程 | 阳新县陶港镇 | 新建 | 新增35千伏变电容量10MVA，35千伏线路15公里 | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 1800
27 | 35千伏东春输变电工程 | 阳新县木港镇 | 新建 | 新增35千伏变电容量10MVA，35千伏线路16公里 | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 1800
28 | 35千伏后山输变电工程 | 阳新县排市镇 | 新建 | 新增35千伏变电容量10MVA，35千伏线路16公里 | 2014-2015 | 湖北省电力公司 | 1800
29 | 阳新核电工程 | 黄石市阳新县 | 新建 | 4×1000MW级核电机组 | 2015-2020 | 企业自筹、银行贷款 | 7000000

## 封面
黄石市能源“十二五”规划建设项目情况
（修改稿）
黄石市发改委能源科
二O一O年十一月
简 要 说 明
一、能源发展“十二五”规划项目的策划和编制，主要是依据国家能源产业相关政策，结合黄石实际情况，重点在生物质能资源综合利用、新能源项目开发、电源和电网建设、煤炭行业改造和整合等方面，策划和编制了一批对促进黄石经济发展产生积极影响的项目。
二、按照“十二五”策划和编制项目的要求，共策划和编制能源项目（2011年—2015年）70个，总投资866.60亿元，其中：续建项目10个，投资25.63亿元；新开项目18个，投资82.65亿元； 拟建项目13个，投资20.15亿元；储备项目29个，投资738.17亿元。在规划项目中，生物质能综合利用、新能源、清洁替代能源开发项目14个，投资750.65亿元，占规划项目总投资（下同）的86.62%；电源和电网建设项目54个，投资103.95亿元，占12%；煤炭行业改造整合及其它项目2个，投资12亿元，占1.38%.